附件1

广西财经学院基建工程项目管理办法

第一章  总 则

第一条 为加强和改进学校基本建设项目管理，规范工作程序，保证工程质量，提高投资效益，促进学校事业持续健康发展，根据《中华人民共和国建筑法》《中华人民共和国城乡规划法》《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国民法典》《中华人民共和国高等教育法》《建设工程质量管理条例》《教育部关于加强和规范建设工程项目全过程审计的意见》、《基本建设财务管理规定》等法律法规，结合学校实际，制定本办法。

第二条 在校内实施的基建项目，应遵循本办法。

本办法所称基建项目，是指学校利用国拨资金、自筹资金等各类资金投资新建、改建、扩建、大规模修缮等工程。

第三条 基建项目的管理原则：

（一）科学决策原则。基本建设规划、基本建设项目实施中的重大事项，应严格执行学校的“三重一大”制度。坚持以服务师生为中心，以促进学校发展、改革、创新为根本目的，为推动学校内涵式发展提供基本保障。

（二）程序规范原则。建立完善的项目建设组织机构，建立健全管理制度和操作规范，遵守基本建设程序，坚持先规划论证、后设计施工。

（三）合理设计原则。根据建设项目的功能需求和建设标准要求，加强设计管理，做到合理设计。

（四）计划管理原则。已确定投资计划的建设项目，必须严格按照计划的建设内容、建设规模和总投资组织实施，做好建设项目的投资控制。

（五）权责一致原则。建立多层级的责任主体体系，相关责任主体承担与其决策、执行、监督行为对应一致的责任。

（六）运行公开原则。建设项目管理情况应当作为校务公开的重要内容，接受广大教职员工的监督。

（七）质量第一原则。所有参与管理的部门应牢固树立质量第一的观念，基本建设管理中心负责建设项目的工程质量。

第二章  组织机构及职责

第四条 学校是基本建设的责任主体，负责校园规划的编制报审，建设项目的申请报批，建设资金筹措，建设项目的组织实施，验收、结算及决算等工作。学校基建项目实行项目法人责任制度，校长对项目建设负总责，分管校领导对项目建设工作负直接领导责任，建设、财务、审计、纪检监察部门按各自职责，负责基建项目的组织实施、资金管理、审计监督、廉政建设等。

第五条 校长办公会是学校基建项目重大事项和重要管理制度的决策机构。根据学校有关“三重一大”制度规定，对涉及基建项目建议书、可行性研究报告、初步设计和投资概算、重大使用功能和建设标准的变更等重大事项进行决策。

第六条 学校设立基建工作协调小组，作为基建工作议事协调机构。协调小组由分管基建工作的副校长和总会计师任组长，两办主任任副组长；成员由基本建设管理中心主任、采购中心主任、财务处长、审计处长、后勤中心主任、纪检监察室主任、教务处长、发展规划与教育发展中心主任和使用部门负责人及基本建设管理中心工程项目工作人员组成。开展决策前期工作，包括审核项目立项、可行性研究报告、初步设计和投资概算等讨论研究，再提交校长办公会审议；校长办公会审议通过后组织、推进工作，包括督促建立确保基建项目顺利进行的工作制度，督促各职能部门各司其职，对建设项目实施过程中的重大使用功能变更、重大投资变更、重大安全事故等重大事项进行提交校长办公会前的审议等。

第七条 基建工作协调小组，通过建立健全《建设项目管理工作协调会议制度》、《工程项目现场例会制度》等工作机制，统筹、协调和落实项目建设工作。

第八条 学校相关职能部门各司其职，主要职责为：

（一）基本建设管理中心

负责基建项目的全过程管理，承担建设工程的质量控制、进度控制和投资控制的职责，同时负责安全、环保等的监管，并实行党风廉政“一岗双责”。

  - 编制或委托编制校园建设的整体规划；

  - 编写或委托编写项目建议书、可行性研究报告；

  - 办理项目的立项报批和前期准备；

  - 编制或委托编制设计任务书、初步设计、设计初审及投资概算；

  - 办理工程报建手续，参与招标文件的修改；

  - 加强合同管理，提出或修改合同初稿，根据财务、审计、纪检监察部门的修改意见完成合同的最终文本，并执行合同会签（财务、审计、采购工作委员会办公室）制，在校长授权条件下，代表学校签订与执行合同。

  - 加强对工程项目的现场监督管理，做好基建工程项目资金使用计划，按合同和工程进度拨款，保证工程进度和质量。

  - 检查、督促施工单位做好施工记录，落实施工进度计划。

  - 监督、检查工程项目监理单位是否按合同和《建设工程监理规范》及广西壮族自治区《建设工程质量管理条例》、《建设工程安全监督条例》进行工程项目的施工管理。

  - 抓好工程项目竣工初验合格后，组织相关部门做好竣工工程的最终验收。

  - 工程项目竣工验收合格后，与施工单位办理工程档案资料的移交手续，对施工单位提交的结算资料的真实性、合法性、完整性进行初审后，移交审计处进行结算审计。

  - 结算审计终结后，协助财务处编制工程项目竣工财务决算报告，并将形成的资产移交财务处，财务处将资产移交相关使用部门。

  - 加强工程项目廉政建设的管理工作。

  - 完成学校党政交办的其他工作。

（二）采购办

1.通过招标确定有资质的造价咨询、工程勘察、设计、编标、招标代理、施工、监理单位。

2.拟定招标通告；并根据招标所需资料编制招标文件。

4.负责组织具体的招标、谈判事务。

5.招标、谈判相关事宜结束，将其相关档案资料移交基本建设管理中心基建档案管理。

6.负责办理采购合同签订相关手续，参与合同文本的审核修改及合同文本讨论会，负责办理合同文本盖章手续及合同的分发。

7.组织工程的最终验收。

8.加强工程项目采购工作的廉政建设管理。

9.完成学校党政交办的其他工作。

（三）财务处

1.根据学校领导决策和可行性研究报告做好资金的筹措工作。

2.参与重大工程项目建设的可行性的论证。

3.做好工程所需资金的使用计划，保证足额及时支付工程款。

4.负责工程建设项目的会计核算和工程款支付工作，确保工程建设资金使用的合法性、合理性。

5.参与招投标文件及合同文本修改工作。

6.加强工程项目资金支付的廉政建设管理。

7.完成学校党政交办的其他工作。

（四）审计处

1.对基本建设管理中心移交的工程项目施工图设计，组织编制工程量清单，返回基本建设管理中心核对，核对后移交审计处编制工程项目造价，审定工程项目（预算）控制价。

2.负责对建设工程项目的结(决)算审计。

3.对建设工程进度款进行审签。

4.对签证部分工程量进行现场复核。

5.参与招投标文件及合同文本的修改。

6.参与施工合同外签证工程材料市场调查及价格谈判。

7.加强工程项目审签审结工作的廉政建设管理。

8.完成学校党政交办的其他工作。

（五）纪检监察室的职责

1.采用备案制的方式，对基建项目的立项、招投标文件及招投标过程、合同及合同实施过程等事项进行备案监督。

2.负责处理信访投诉和查处违纪违法行为。

第九条  建立基建项目使用单位全过程参加的工作机制。使用单位应委派专人参与基建项目的全过程实施管理，具有知情权和建议权，并对有关涉及使用功能、建设标准、建设内容等重大事项的变更、设计招标需求文件、主要设计文件、项目招投标文件和合同文件进行会签。

第三章  建设规划设计立项

第十条 校园建设规划是学校开展基本建设、确定基建项目的重要依据，具有前瞻性、长期性、科学性、权威性和稳定性，不得随意更改。

第十一条 校园建设规划应符合学校的整体发展需要，坚持功能布局科学合理、经济适用的原则，并符合国家的相关标准。学校根据中长期发展规划、校园建设规划，结合事业发展需要和财务能力，确定年度基建项目建设计划。

第十二条 编制校园建设规划须贯彻保护环境、节地、节水、节能、节材的要求，构建资源节约型、环境友好型校园，做到以人为本、统筹规划，实事求是、量力而行，尊重标准、勤俭办学，把握节奏、保证安全。

第十三条 校园建设规划编制及方案设计应委托有相应资质的单位完成。并通过法律、政策及技术咨询，组织专家论证，充分征求师生员工意见。校园建设规划编制及方案设计经基建工作协调小组审议，报校长办公会或党委会集体研究决定后，由基本建设管理中心依照建设程序报批。

学校校园规划经自治区教育厅审核后征求自治区发展改革委的意见，报属地自然资源部门审批同意后实施，同时经自然资源部门审批同意后的学校校园规划应报自治区教育厅备案。

第十四条 基建项目的立项建议（或立项报告）由建设部门或会同项目建议单位编制（包含项目建议书、可行性研究报告、初步设计及概算等），经学校基建工作协调小组审议后，报校长办公会或党委会研究决定。

第十五条 基建项目设计方案、设计标准、工程概算、资金来源和学校年度基本建设投资计划等，提交学校基建工作协调小组研究后，报学校长办公会或党委会决定。

第十六条 基建项目的立项建议（或立项报告）经学校批准后，按照国家、省市及有关规定报送上级主管部门审核，财政部门出具建设资金筹措意见，报送发展改革部门审批（核准），获得批准后实施。相关报批要求如下：

（一）学校基本建设项目根据自治区发展改革委相关规定分别实行审批、核准和备案三种管理方式。

（二）学校基本建设项目实行审批制的，审批环节包括项目建议书、可行性研究报告、初步设计。核准制项目由基本建设管理中心会同相关部门编报项目核准申请报告。备案制项目由基本建设管理中心会同相关部门在线填报项目信息。

（三）项目建议书、可行性研究报告、初步设计应委托具有相应资质的单位编制，并按要求组织评审，按照发展改革部门要求，备齐有关证明材料后实施项目审批（核准）。

（四）列入国务院及相关部门、自治区人民政府批准的相关规划（包括实施方案、行动计划等）的学校基本建设项目，视为已立项，不需办理项目建议书批复手续，直接进入可行性研究阶段。

（五）基本建设项目应在可行性研究报告批复文件下达后2年内完成开工许可证办理并开工建设，逾期未开工建设的，应申请延期或重新审核报批。

（六）学校应严格按照审批（核准）的内容组织实施项目建设，科学合理控制项目投资。严禁擅自改变建设地址、建设用途、建筑面积、建设标准等，严禁随意超标准、超投资建设。如项目建设内容发生重大调整，初步设计投资概算超出经批准的可行性研究报告投资估算10%的，学校应当在项目实施前，按照原程序重新办理审批（核准）手续。

第十七条 基建项目经上级主管部门批复同意立项后，基本建设管理中心应当向学校纪检监察部门备案，纪检监察部门对该项目进行全过程跟踪监察备案。

第十八条 基建项目实行项目后评价制度。根据有关规定要求，结合实际情况，对项目建成后所达到的实际效果进行绩效评价。

健全绩效评价机制，强化绩效目标管理，加强绩效运行监控，强化评价结果应用。学校应制定建设项目绩效评价标准，在基本建设项目建成投入使用2年内，自行或委托第三方进行绩效评价，并将结果报主管部门备案。

第四章  招标投标管理

第十九条 基建项目招标原则。学校基建项目招标投标必须严格按照国家和地方有关招投标的法律法规进行。在整个招投标过程中必须以公开、公平、公正为原则，择优选择实施单位。

第二十条 任何部门和个人不得将必须进行招标的项目化整为零或者以其他任何方式规避招标。

第二十一条 必须进行招标的项目，其招标投标活动不受地区或部门的限制。任何单位和个人不得违法限制或者排斥本地区、本系统以外的法人或者其他组织参加投标，不得以不合理的条件限制或排斥潜在的投标人，不得歧视投标人，不得以任何方式非法干涉招标投标活动。

第二十二条 采购部门负责基建项目的工作人员有利害关系的，应当主动回避。

第二十三条 招标项目按照国家有关规定需要履行项目审批手续的，应当先履行审批手续，获得批准。招标项目的建设资金或者资金来源已经落实，方可进行招标。

第二十四条 基建项目招标方式。

（一）按照国家和自治区有关建设项目招投标管理条例，采用公开招标和邀请招标方式。

公开招标，是指以政府媒介上发布招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

邀请投标，是指以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。

（二）各类工程建设项目，包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程有关的重要设备、材料等的采购，以达到下列标准之一的，必须进行公开招投标：

1.施工单项合同（预算）控制价在200万元人民币以上的；

2.重要设备、材料等货物的采购，单项合同（预算）控制价在100万元人民币以上的；

3.勘察、设计、监理等服务的采购，单项合同（预算）控制价在30万元人民币以上的；

4.单项合同（预算）控制价低于第1、2、3项规定的标准，但项目总投资额在300万元人民币以上的。

（三）有特殊专业要求和具有一定专业配合难度的项目，按程序报批后，通过邀请招标方式招标。

第二十五条 基建项目造价咨询和招标代理服务等通过公开竞争性比选，确定入围单位，报校长办公会审议通过。根据每个具体的基建项目由纪检监察部门、采购部门提出拟委托意见，报学校分管领导同意，由采购部门签订合同后实施。

第二十六条 公开招标项目由学校委托具有相应资质的招标代理机构代理招标，按招标法执行。

代表学校参加招投标会议的评委由学校采购小组从学校组建的评标专家库内随机抽取。

第二十七条 限额内工程项目按广西壮族自治区定点采购管理执行：工程项目设计服务费30万元以下；工程项目施工30万元—200万元；工程项目造价服务30万元—200万元；工程项目监理服务费50万元以下。

第五章  合同管理

第二十八条  本办法所指合同包括：基建项目勘察、设计、监理、施工、设备或材料采购、技术咨询、服务及其他合同（以下简称合同）。

第二十九条 工程项目定标后，由基本建设管理中心牵头，采购、审计、财务、两办等部门参加与中标人进行合同谈判，按招标文件中合同条款和投标书中的承诺进一步明确合同条款，不得对招标文件和投标文件的实质性内容进行修改。

合同谈判后，按照学校基建项目合同审批流程进行审批，审批完成后由学校法定代表人或委托代理人与中标人签订工程施工合同和廉政合同。

合同签订后，采购部门将合同复印件送达纪检监察部门、审计处、财务处备案。合同原件由建设部门的基建档案员归档并妥善保管。

第三十条 依法订立的合同，具有法律约束力，各方应当按照约定行使权利和履行义务，不得擅自变更或者解除合同。

第六章  施工管理

第三十一条  学校基建项目实行项目管理法人责任制。每项工程均应明确现场工地代表和负责人作为项目责任人。项目负责人对工程建设廉政风险防控、工程质量、安全生产等负直接管理责任。

第三十二条  基建项目须委托地方政府工程质量监督部门进行质量监督，基建项目开工前，由学校基本建设管理中心负责办理有关手续。

第三十三条  学校基建项目实行跟踪审计，由学校审计处负责，对基建项目进行全过程监督审计并对审计结果负责。

第三十四条  根据学校基建项目的规模、投资和性质，需要监理的项目，必须委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理。

第三十五条  基建项目总承包范围必须严格依照招标文件所列的内容实施，不得转包。违规转包的，按合同约定对实施单位进行处罚，并责令转包单位撤离施工现场。

第三十六条 100万元以上的工程项目，委托监理单位，施工单位作为基建项目建设实施主体，对基建项目施工质量负直接责任和主要责任；监理单位作为基建项目建设质量监督主体，对基建项目建设施工质量和技术管理负监督责任；学校基本建设管理中心及审计处作为参建主体的职能部门，承担组织、协调、管理责任。100万元以下的工程项目，不委托监理单位的，施工单位作为基建项目建设实施主体，对基建项目施工质量负直接责任和主要责任，基本建设管理中心对基建项目施工承担组织、协调、监管职能，并对施工质量负直接管理责任。

第三十七条  在基建项目建设过程中，各责任主体地位要推行标准化、规范化、程序化管理。严格履行报验程序。落实“事前、事中、事后”三个控制环节，强化过程控制质量及工序管理流程，确保工程进度、质量、安全管理的全面覆盖。

第三十八条  在基建项目建设过程中，特殊部位及关键工序、重要工程隐蔽验收程序，严格执行国家规范和规程。按照层级管理的原则，在实施单位组织自检合格后，由监理单位复核，符合相关要求后由监理单位通知学校基本建设管理中心、审计处及相关单位共同参与复检签证，不得事后补签。隐蔽工程验收事宜必须填写完整，字迹工整，数据准确，用词规范、描述详细，签证手续齐全。

第三十九条  基建项目实施过程中因设计缺陷、设计遗漏或无法保证工程质量要求等原因导致的设计变更，无论哪一方提出，均应先填写设计变更申请，经建设单位批准后通知设计单位，设计单位按通知要求，进行设计图变更，并按照现场变更审批流程审批通过后执行。基建项目实施过程中发现项目清单编制漏项的，由施工单位提出，监理复核，基本建设管理中心初审，审计处核定，财务处提出意见，按审批流程审批通过后执行。

第四十条  变更签证审批权限及程序

  - 单项估算造价金额2万元（含2万元）以下的项目，现场工地代表提出意见，工程造价人员初审，工程项目负责人认定，审计处审核造价，经基本建设管理中心审批后实施。

  - 单项估算造价金额2万元至10万元（含10万元）的项目，现场工地代表提出意见，工程造价人员初审，工程项目负责人认定，基本建设管理中心提出处理意见，审计处审核造价，财务处提出意见，报分管校领导审批。

  - 单项估算造价金额10万元至20万元（含20万元）的项目，现场工地代表提出意见，工程造价人员初审，工程项目负责人认定，基本建设管理中心提出处理意见，审计处审核造价，财务处提出意见，报分管校领导及总会计师审批。

  - 单项估算造价金额20万元至30万元（含30万元）的项目，现场工地代表提出意见，工程造价人员初审，工程项目负责人认定，基本建设管理中心提出处理意见，审计处审核造价，财务处提出意见，送分管校领导及总会计师审核，报校长审批。

  - 单项估算造价30万元以上的项目，现场工地代表提出意见，工程造价人员初审，工程项目负责人认定，审计处审核造价，财务处提出意见，基建协调小组讨论通过后，经分管校领导和校长同意，专题提交校长办公会议审定。

第四十一条  基建项目工程款拨付必须按照合同约定和学校基建项目合同付款审批流程进行支付。由施工单位提出书面申请，项目监理单位（如有委托的项目）根据工程质量、施工进度签署审核意见，经基本建设管理中心初审、审计处审核并提出支付意见，财务处在审核已付款情况的基础上，提出支付意见，报学校领导按签批权限审批。基本建设管理中心依据审批意见，在网上开具《广西财经学院报销单》并提交相关人员审核，施工单位依据拨款审批通知单提供有效票据，财务处方可支付。

第四十二条  基建项目完工后，施工单位提出初验书面申请，监理单位组织施工方、建设单位工地代表、项目负责人对项目进行初验，初验合格后，再由施工单位提出书面验收申请，并报当地政府质量监督部门备案批准。

零星工程由学校财务处组织验收。

第四十三条  学校基本建设管理中心收到施工单位提出工程竣工书面验收申请报告后，由分管校领导主持，基本建设管理中心组织勘察、设计、施工、监理、地方政府工程质量监督等部门及相关职能部门（财务、审计、采购、后勤）和使用单位进行竣工验收。经验收合格的工程，方可交付使用。

工程竣工验收合格后，由基本建设管理中心与财务处办理资产移交手续，原则上在10个工作日内完成移交工作。财务处对移交后的资产应及时组织管理，并协调固定资产入账事宜。

涉及专项验收的，基本建设管理中心协调规划、消防、防雷、环保、人防等部门完成。

工程竣工验收交付使用后，施工单位应当按照签订的质量保修书做好质量保修工作，并定期做好质量回访工作。

第四十四条  工程项目竣工验收合格后一个月内提交工程竣工结算报告，基本建设管理中心组织初审后移交审计处办理结算审定。

第七章  项目资金管理

第四十五条  基建项目资金管理原则

  - 严格遵守《基本建设财务管理规定》财政部【2002】394号、《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》财政部（2016）503号、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《建筑法》、《政府采购法》等法律法规。

  - 学校自筹资金用于基建项目的，必须以学校领导集体讨论决定为依据。

  - 注重功能优先、节约资金、合理使用原则进行投资控制。

  - 基本建设项目管理与财务管理相分离，实行工程款支付双方会签。

  - 基建项目经费应纳入学校的专用账号，专款专用，并严格按工程进度和合同约定支付。

第四十六条  项目资金及投资管理

1. 在立项和设计方案论证阶段要充分做好投资论证，在满足使用功能的前提下，加强工程投资控制。

2. 项目开工之前，财务、审计、基本建设管理中心应按项目进程及施工合同约定的资金使用要求拟定资金安排使用计划，经分管建设的校领导和分管财务的总会计师同意后报财务处备案，财务处应及时组织资金筹措工作。

3. 使用财政性资金建设的项目，属于财政投资评审范围的，应按程序报送财政部门评审。

4.在项目实施过程中要充分发挥审计处的作用进行投资过程控制，项目竣工后基本建设管理中心应积极配合审计处与社会审计单位和财政评审中心进行项目结算审计。

5. 项目审计结束后，财务处根据最终审计报告进行工程决算。使用财政性资金建设的项目，按照基本建设项目竣工财务决算管理的有关规定，在竣工后3个月内完成竣工财务决算编制工作，经主管部门审核后，报同级财政部门审批，特殊情况确需延长的，原则上不得超过6个月。项目竣工财务决算完成后，应及时办理固定资产登记、报备和交付手续。

第四十七条  基建项目合同款支付，按审批流程，由基本建设管理中心初审，审计处审核，财务处支付；财务处做好基建财务管理和会计核算工作。

第八章  项目审计

第四十八条  学校基建项目的实施均应接受审计处的监督。包括：工程量清单、（预算）控制价审核，工程结算审计，财务决算审计等。

基建项目审计包括内部审计、国家审计，内部审计方式有自审和委托审理。审计工作均由学校审计处协调组织完成。

第四十九条  基建项目各参建单位均应积极配合工程结算审计工作，项目设计单位、监理单位的尾款必须在配合完成结算审计工作之后才能支付。

第五十条  基建项目的实施单位应按照国家有关法规及学校相关规定的要求编制竣工结算资料装订成册并报监理单位，监理单位审核签章并报送基本建设管理中心进行初审签章后，报送学校审计处组织审计。

第五十一条  基本建设管理中心应组织实施单位、监理单位配合审计处进行工程量的现场复核；资料完整的情况下审计处应在合同约定的时间内完成审计工作。涉及国家审计的基建项目，以政府审计部门时间安排为准，但必须在合同中注明各方的配合义务。

第五十二条  学校审计处出具的工程结算审计定案表是基本建设管理中心和财务处支付工程款的重要依据。审计、建设、财务处相关工作人员应对工程结算审计定案表，严格把关、认真核对、确保无误。

第九章  档案管理

第五十三条  基建项目档案是基建项目管理过程的真实记载和反映，项目管理部门要认真贯彻执行《中华人民共和国档案法》、《高等学校档案管理办法》、《广西财经学院档案管理办法》，切实加强基建档案的收集、整理、归档和保管工作，保证档案资料的安全、齐全和完整。

第五十四条  基建项目档案是指在整个建设项目从酝酿、决策到建成使用的全过程中形成的、具有保存价值的各种形式的历史记录，包括基建项目的提出、调研、可行性研究、评估、决策、计划、勘测、设计、施工、竣工、使用等工作活动中形成的文字材料、图表、图纸、计算材料、声像材料以及其他形式或载体的文件材料。

第五十五条  基本建设管理中心要建立专门的基建项目档案室，实行归口管理、专人负责，并受学校综合档案室的指导和监督。档案室管理人员要忠于职守，熟悉业务，掌握政策，保守机密，积极主动，切实做好基建档案资料的接受（征集）、整理、分类、鉴定、统计、立卷、保管和移交，并严格执行档案资料的查阅借阅的报批和登记制度。

第十章  项目质量保修

第五十六条  基建项目质量保修，是指基建项目竣工验收后在保修期限内出现的质量缺陷（或质量问题），由实施单位依照法律规定或合同约定予以修复。其中质量缺陷是指基建项目的质量不符合工程建设强制性标准、设计文件以及合同的约定。

第五十七条  基建项目在保修范围和保修期限内出现的质量缺陷或质量问题的，实施单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。基建项目保修期从工程竣工验收合格之日起计算。

第五十八条  学校与实施单位在签订工程质量保修书中应当约定保修范围、保修期限和保修责任等，双方约定的保修范围、保修期限必须符合国家有关规定。在正常使用条件下，建设工程的保修期限为：

  - 市政基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。

  - 屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。

  - 供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期。

  - 电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。

  - 其他项目的保修期限按合同约定，如合同约定的保修期大于上述年限的按合同约定执行。

第五十九条  基建项目在保修期限内出现的质量缺陷，由学校使用单位书面通知基本建设管理中心。基本建设管理中心在接到维修通知后，组织相关人员对质量缺陷情况进行现场查勘，并判定是否属于保修范围和保修期。若确属工程质量缺陷并在保修范围和保修期内，由基本建设管理中心通知并督促施工单位在要求的期限内完成保修工作；若经现场查勘确定损坏原因为管理使用不当、人为损坏等非工程建设质量问题的，由后勤管理部门按学校有关维修管理办法负责处理。

第六十条  发生涉及结构安全或者严重影响使用功能的紧急抢修事故，基本建设管理中心应督促施工单位立即到达现场抢修。

第六十一条  发生涉及结构安全的质量缺陷，基本建设管理中心应当立即向学校及建设行政主管部门报告，采取安全防范措施；并联系原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，施工单位进行保修，由原工程质量监督机构负责监督。

第六十二条  工程缺陷修复完毕后，由基建项目实施单位、使用单位和基建管理部门共同验收，并在保修单上签字认可。签证后的保修单作为工程质保金退还依据。

第六十三条  原施工单位不及时或拒不履行缺陷修复义务时，由基本建设管理中心采取措施，另行安排具有资质或施工能力的第三方进行修复，所发生的费用从原施工单位的质保金中列支。发生重大建设质量事故，可通过司法途径解决。

第六十四条   因建设工程质量缺陷或保修期限内保修不及时造成学校、使用人或者第三方人身、财产损害的，由基本建设管理中心组织协调追究造成房屋建筑工程质量缺陷的责任方的赔偿责任。

第六十五条  下列情况不属于保修范围：

- 因使用不当或者第三方造成的质量缺陷；

- 不可抗力造成的质量缺陷；

- 水、电、暖、弱电等工程的易损件。

第六十六条  基本建设管理中心要全力督促施工单位全面履行工程缺陷责任，严格按照招投标文件及合同中对缺陷工程应采取的措施执行，强化施工单位履约意识，严格执行学校竣工工程维修维护的管理规定。

第六十七条  基本建设管理中心应切实履行好部门职责，严禁和施工单位通过私下交易，延缓维修或不维修，或降低对施工单位的处罚力度、降低复检检测标准。

第六十八条  基本建设管理中心在与实施单位签订施工合同时，应对工程项目质量保修金，进行合理约定。工程质量保证金通常应不低于施工结算审计价款的5%，不计利息。

第六十九条  质量保修期到期后，经建筑使用、管理部门确定，施工单位已认真履行合同约定的保修责任，工程无质量问题，可按照工程款支付审批程序向施工承包单位退还工程质量保证金。

第十一章  修缮工程管理

第七十条  房屋修缮工程分为房屋的日常维修（小修理）和房屋装饰以及装修改造工程（大修理）。小修理由后勤管理部门负责；大修理由基本建设管理中心负责。

第七十一条  学校后勤管理处对学校公共房屋的修缮进行统一管理。范围主要包括产权归属学校的建筑物、构筑物，含校园室外公共区域和建筑外立面、主体结构的修缮，建筑物的室内装修改造以及其他设备设施达到使用年限需要批量更换或集中维修的项目 。

第七十二条  学校房屋装饰及装修改造工程（以下称大修理工程）的报建程序和各部门的职责：

（一）大修理项目申报部门（使用部门）应结合本部门实际，提出项目需求书（附工程设计方案，装修项目及范围、标准、工程概算及经费来源等），由单位负责人签署意见，加盖单位公章，报基本建设管理中心初审，考察工程设计方案、进行技术方案论证并签署意见后进入立项审批程序。

（二）基本建设管理中心负责大修理工程项目施工设计和工程概算；审计处负责工程量清单及（预算）控制价的编制；采购部门负责编制大修理工程项目招投标文件，招投标文件经审核批准后，由采购部门组织招标。施工单位确定后，按规定的程序发出中标通知书，并在一定范围内公布。

（三）施工单位接到中标通知书后，应及时到后勤管理部门办理水电及卫生、绿化手续。

第七十三条  大修理工程项目管理

- 施工单位应遵守学校有关规定，自觉服从学校管理，对于违章施工，基本建设管理中心有权责令停工，并按有关规定予以处罚。

- 施工单位在施工中不得改变或损坏原有房屋结构、整体外观形象及公共设施，不得改变房屋及配套设施的使用功能。

- 施工中涉及移动、遮盖或改变上下水管网、电缆、光纤、给排水、消防、地下管道等系统，必须报后勤管理部门审核，签署意见后报固定资产归口管理部门批准，不得自行处置。

- 施工中产生的建筑垃圾必须按学校指定的位置、方式进行堆放，及时清运，做到文明施工，严禁从楼上抛弃建筑垃圾。对工程施工中，违章抛弃垃圾，造成公共绿化设施损坏，将按有关规定予以处罚。

- 施工用水电，须在工程批准的同时，向后勤管理部门书面报告使用的电器的品种、负荷，使用时间等，施工队不得私自在户外接水、接电，违者按章处罚。因工程造成学校管道堵塞、渗漏水、停电，损坏办公设备、用品等，应由施工单位修复和赔偿。

第七十四条  修缮改造不得擅自变动房屋建筑主体和承重结构，因功能需要必须涉及房屋建筑主体和承重结构变动的，应委托原设计单位或者通过招标确定具有相应资质等级的设计单位提出方案，否则不得施工。

第七十五条   修缮改造工程的实施、管理、设计、档案、保修等参照本办法其他条款。

第七十六条  财务处（国有资金产管理）负责学校基建项目竣工投入使用后固定资产接收和管理。

第十二章   项目监督管理

第七十七条  加强对基建项目招投标、工程质量、工程进度 、安全文明施工、造价等各个环节的监督管理，提高建设资金使用效益，建立工程管理规范的运行和监督机制，防止发生消极腐败行为。

第七十八条  由基本建设管理中心制定基建工程管理的具体实施细则，审计处制定基建工程审计监督的具体细则，财务处制定基建财务管理的具体实施细则，纪检监察部门制定的基建工程廉政风险防控及追责的具体细则。

第七十九条 学校各级领导干部应当严格执行教育部《关于严禁领导干部违反规定插手干预基本建设工程项目管理行为的若干规定》（教发〔2010〕2号）等相关文件规定。建设工程项目管理应当作为校务公开的重要内容，接受教职员工的监督。

各参建部门应加强自我监督，自觉接受学校纪检监察部门对基建项目进行廉政监督。

第八十条 自觉接受地方政府质量监督机构的监督，接受教育主管部门对重点基建投资项目的专项稽查，发现问题，及时整改。

第十三章  附则

第八十一条 本办法由基本建设管理中心负责解释。

第八十二条 本办法自公布之日起执行。